## Tabla sin Tiempo (Hrs)
FECHA
ITEM | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | RECURSOS
Diseño del Software
1 | Estructura y Presentación de la Aplicación Web a base de los colores que identifican a SUCCO (Azul y blanco). | Alejandro Rivas |  |  |  |  | CSS
2 | Diseño general de entradas, de las publicaciones. | Alejandro Rivas Jamith Castillo |  |  |  |  | HTML, CRUD & CSS
3 | El software podrá adaptarse perfectamente a los diferentes dispositivos disponibles existentes. | Jamith Castillo |  |  |  |  | BOOTSTRAP
Desarrollo del Software
4 | Módulo de edición de texto con herramientas para agregar, modificar, borrar y guardar publicaciones. | Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | CRUD, HTML & EDITOR DE TEXTOS
5 | El Software tendrá una base de datos y las herramientas necesarias para su manejo. | Sebastian Sossa |  |  |  |  | MySQL
6 | Los módulos exteriores del Software (Aquellos módulos que serán vistos por el público globalmente) serán: Inicio, Servicios y PQRSF | Alejandro Rivas Jamith Castillo |  |  |  |  | CSS & HTML
7 | El módulo Inicio, además de tener el acceso a la base de datos, obtendrá la publicación de los siguientes temas en diferentes entradas que son la carta de datos personales acerca de los empleados, historia, misión y visión. | Alejandro Rivas Jamith Castillo |  |  |  |  | HTML , CRUD & CSS
8 | El Software permitirá el acceso a la base de datos desde el módulo inicio, con las diferentes entidades proporcionadas en el Software que son el Desarrollador (Temporalmente por un año), Gerente, Administrador, Cajero, Cocinero, Mesero y Domiciliario. | Sebastian Sossa |  |  |  |  | MySQL & PHP
9 | El Software permitirá la Interacción entre las diferentes entidades proporcionadas en la base de datos, para la realización de las siguientes tareas que son la Toma de orden (módulo meseros), Producción (módulo cocineros) y Pago en caja (módulo cajeros). | Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | MySQL, PHP & CRUD
10 | El Software tendrá un módulo en la base de datos que se llamará “Mantenimiento y gestión de inventarios”, en el cual se podrá ingresa los productos comprados y vendidos en el día, incluyendo la posibilidad de búsqueda de inventarios pasados. | Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | MySQL, CRUD, EDITOR DE TEXTO & PHP
11 | El Software tendrá un módulo en la base de datos el cual se llamará “Proveedores”, donde existirá la posibilidad de agregar y borrar proveedores de importación. | Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | MySQL, CRUD, EDITOR DE TEXTO & PHP
12 | El Software tendrá un módulo en la base de datos que se llamará “Reportes”, el cual obtendrá impresiones de todas la acciones, movimientos y cambios que se hacen en los módulos existentes, incluyendo los siguientes módulos que son la Respuesta de las solicitudes para la reserva de una mesa, Respuesta de las solicitudes para los pedido de domicilio, Respuestas de las solicitudes PQRSF y Respuesta a las solicitudes PQRSF. | Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | MySQL, CRUD, EDITOR DE TEXTO & PHP
13 | En el módulo Servicios, estará el conjunto de los siguientes módulos que son la Carta SUCCO, Reservas de mesa y Domicilios. | Alejandro Rivas Jamith Castillo |  |  |  |  | HTML & CSS
14 | El módulo La Carta SUCCO encontrado en Servicios, proporcionará la impresión de todas las comidas y bebidas que ofrece el restaurante SUCCO, además, permitirá la modificación de los productos por entidades especificadas en el Software. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | HTML, CSS, CRUD & EDITOR DE TEXTOS
15 | El módulo Reservas de Mesa encontrado en Servicios, proporcionará un cuadro en el que se visualizará la disponibilidad de mesas para elegir, incluyendo una encuesta de datos personales para la entrega de la misma. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | HTML, CSS, CRUD, EDITOR DE TEXTOS & JAVASCRIPT
16 | El módulo Domicilios encontrado en Servicios, proporcionará diferentes ventanas donde los usuarios tendrán la posibilidad de personalizar sus pedidos a domicilio, incluyendo una encuesta de datos personales para la entrega del mismo. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | HTML, CSS, CRUD, EDITOR DE TEXTOS & JAVASCRIPT
17 | El módulo PQRSF (Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), proporcionará una encuesta que el usuario podrá llenar para así enviar su solicitud. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa |  |  |  |  | HTML, CSS, CRUD, EDITOR DE TEXTOS & MySQL

## Tabla con Tiempo (Hrs)
FECHA
ITEM | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | TIEMPO (HRS) |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | RECURSOS
| Diseño del Software |  | 70 | Hrs.
1 | Estructura y Presentación de la Aplicación Web a base de los colores que identifican a SUCCO (Azul y blanco). | Alejandro Rivas | 50 | [5 empty] | CSS
2 | Diseño general de entradas, de las publicaciones. | Alejandro Rivas Jamith Castillo | 10 | [5 empty] | HTML, CRUD & CSS
3 | El software podrá adaptarse perfectamente a los diferentes dispositivos disponibles existentes. | Jamith Castillo | 10 | [5 empty] | BOOTSTRAP
| Desarrollo del Software |  | 525 | Hrs.
4 | Módulo de edición de texto con herramientas para agregar, modificar, borrar y guardar publicaciones. | Jamith Castillo Sebastian Sossa | 7 | [5 empty] | CRUD, HTML & EDITOR DE TEXTOS
5 | El Software tendrá una base de datos y las herramientas necesarias para su manejo. | Sebastian Sossa | 62 | [5 empty] | MySQL
6 | Los módulos exteriores del Software (Aquellos módulos que serán vistos por el público globalmente) serán: Inicio, Servicios y PQRSF | Alejandro Rivas Jamith Castillo | 15 | [5 empty] | CSS & HTML
7 | El módulo Inicio, además de tener el acceso a la base de datos, obtendrá la publicación de los siguientes temas en diferentes entradas que son la carta de datos personales acerca de los empleados, historia, misión y visión. | Alejandro Rivas Jamith Castillo | 35 | [5 empty] | HTML , CRUD & CSS
8 | El Software permitirá el acceso a la base de datos desde el módulo inicio, con las diferentes entidades proporcionadas en el Software que son el Desarrollador (Temporalmente por un año), Gerente, Administrador, Cajero, Cocinero, Mesero y Domiciliario. | Sebastian Sossa | 45 | [5 empty] | MySQL & PHP
9 | El Software permitirá la Interacción entre las diferentes entidades proporcionadas en la base de datos, para la realización de las siguientes tareas que son la Toma de orden (módulo meseros), Producción (módulo cocineros) y Pago en caja (módulo cajeros). | Jamith Castillo Sebastian Sossa | 85 | [5 empty] | MySQL, PHP & CRUD
10 | El Software tendrá un módulo en la base de datos que se llamará “Mantenimiento y gestión de inventarios”, en el cual se podrá ingresa los productos comprados y vendidos en el día, incluyendo la posibilidad de búsqueda de inventarios pasados. | Jamith Castillo Sebastian Sossa | 35 | [5 empty] | MySQL, CRUD, EDITOR DE TEXTO & PHP
11 | El Software tendrá un módulo en la base de datos el cual se llamará “Proveedores”, donde existirá la posibilidad de agregar y borrar proveedores de importación. | Jamith Castillo Sebastian Sossa | 31 | [5 empty] | MySQL, CRUD, EDITOR DE TEXTO & PHP
12 | El Software tendrá un módulo en la base de datos que se llamará “Reportes”, el cual obtendrá impresiones de todas la acciones, movimientos y cambios que se hacen en los módulos existentes, incluyendo los siguientes módulos que son la Respuesta de las solicitudes para la reserva de una mesa, Respuesta de las solicitudes para los pedido de domicilio, Respuestas de las solicitudes PQRSF y Respuesta a las solicitudes PQRSF. | Jamith Castillo Sebastian Sossa | 42 | [5 empty] | MySQL, CRUD, EDITOR DE TEXTO & PHP
13 | En el módulo Servicios, estará el conjunto de los siguientes módulos que son la Carta SUCCO, Reservas de mesa y Domicilios. | Alejandro Rivas Jamith Castillo | 20 | [5 empty] | HTML & CSS
14 | El módulo La Carta SUCCO encontrado en Servicios, proporcionará la impresión de todas las comidas y bebidas que ofrece el restaurante SUCCO, además, permitirá la modificación de los productos por entidades especificadas en el Software. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa | 18 | [5 empty] | HTML, CSS, CRUD & EDITOR DE TEXTOS
15 | El módulo Reservas de Mesa encontrado en Servicios, proporcionará un cuadro en el que se visualizará la disponibilidad de mesas para elegir, incluyendo una encuesta de datos personales para la entrega de la misma. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa | 43 | [5 empty] | HTML, CSS, CRUD, EDITOR DE TEXTOS & JAVASCRIPT
16 | El módulo Domicilios encontrado en Servicios, proporcionará diferentes ventanas donde los usuarios tendrán la posibilidad de personalizar sus pedidos a domicilio, incluyendo una encuesta de datos personales para la entrega del mismo. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa | 48 | [5 empty] | HTML, CSS, CRUD, EDITOR DE TEXTOS & JAVASCRIPT
17 | El módulo PQRSF (Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), proporcionará una encuesta que el usuario podrá llenar para así enviar su solicitud. | Alejandro Rivas Jamith Castillo Sebastian Sossa | 39 | [5 empty] | HTML, CSS, CRUD, EDITOR DE TEXTOS & MySQL